รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี

073 – 710309	                        ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

www.parai.goh                                            7/4 หมู่ที่ 4 ตำบลป่าไร่

obt.pharai2558@gmail.com                         อำเภอแม่ลาน   จังหวัดปัตตานี

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี

----------------------------------------------------

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการสร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งองชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดขอกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  |
|  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |  |  |
| 1 | โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในตำบลป่าไร่ | อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ส่งเสริมอาชีพ และทัศนศึกษาดูงานให้กับประชาชนในตำบลป่าไร่ | 50,000 | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2567 ) หน้า 79 ลำดับที่ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  | 47,946 |

1.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมโครงการตามแนวทางพระราชดำริโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งองชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดขอกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  |
|  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |  |  |
| 1 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | จัดโครงการกิจกรรม เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฏีใหม่การปลูกผักสวนครัว มีสุขภาพที่ดีและปลอดภัยจากสารพิษ | 15,000 | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2567 ) หน้า 79 ลำดับที่ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | 0 |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

(1) แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดขอกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  |
|  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |  |  |
| 1 | โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | เพื่อสนับสนุนอุดหนุนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ - ค่าอาหารกลางวัน - ค่าจัดจัดการเรียนการสอน(รายหัว) - ค่าหนังสือเรียน - ค่าอุปกรณ์การเรียน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด.ของ อปท.ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ | 919,500 | เแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2567 ) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2567 หน้า 5 ลำดับที่ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | 0 |
| 2 | โครงการวันแม่แห่งชาติสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีให้กับเด็กได้แสดงออกถึงความรัก ความกตัญญูเป็นการสร้างสัมพันธ์อันระหว่างแม่กับลูก | 10,000 | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2567 ) หน้า 82 ลำดับที่ 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | 0 |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดขอกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  |
|  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |  |  |
| 4 | โครงการฝึกอบรมผู้ปกครองเพื่อเสริมสร้างทักษะการดูแลและเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ | จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อส่งเสริมทักษะการดูแลและส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กมีพัฒนาการที่สมวัย | 25,000 | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2567 ) หน้า 82 ลำดับที่ 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  | 24,850 |
| 5 | โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 10,000 | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2567 ) หน้า 83 ลำดับที่ 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | 0 |
| 6 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง | 70,000 | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2567 ) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2 ลำดับที่ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  | 70,000 |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน

(1) แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดขอกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  |
|  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |  |  |
| 1 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัด (สพฐ.) ในเขตตำบลป่าไร่ | เพื่อสนับสนุนเงินอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน สังกัด (สพฐ.) ภายในเขตตำบลป่าไร่ | 4,206,000 | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2567 ) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | 0 |
| 2 | โครงการอาหาร เสริม(นม) | เพื่อสนับสนุนเงินค่าอาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนสังกัด (สพฐ.) เขตพื้นที่ตำบลป่าไร่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 1,624,563 | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2567 )เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2567 หน้า 4 ลำดับที่ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | 0 |

2.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี

(1) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดขอกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  |
|  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |  |  |
| 1 | โครงการประเพณี ชักพระ | เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ดั่งเดิม | 50,000 | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2567 ) หน้า 84 ลำดับที่ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  | 50,000 |
| 2 | โครงการเมาลิดสัมพันธ์ | จัดให้มีกิจกรรม รำลึกถึงศาสดาของศาสนาอิสลาม เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีที่สืบทอดกัน | 70,000 | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2567 ) หน้า 84 ลำดับที่ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | 0 |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดขอกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
|  |  |  |  | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  |
|  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |  |  |
| 3 | โครงการรอมฏอนสัมพันธ์ | เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตัวในช่วงเดือนรอมฏอน | 170,000 | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2567 ) หน้า 84 ลำดับที่ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  | 170,000 |
| 4 | โครงการอาซูรอสัมพันธ์ | จัดกิจกรรมการกวนอาซูรอเพื่อให้ประชาชนสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ดั่งเดิม | 30,000 | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2567 ) หน้า 84 ลำดับที่ 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | 0 |
| 5 | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางศาสนา | เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ทางศาสนาที่ถูกต้องและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สุข | 20,000 | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2567 ) หน้า 84 ลำดับที่ 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | 0 |
| 6 | โครงการสืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบ | เพื่อจัดกิจกรรมวันสารเดือนสิบสืบสานวัฒธรรม | 24,000 | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2567 ) หน้า 86 ลำดับที่ 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  | 24,000 |
| 7 | โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง | เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง จัดให้มีการประกวดกระทง | 30,000 | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2567 ) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2567 หน้า 85 ลำดับที่ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  | 30,000 |
| 8 | โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ | จัดให้มีกิจกรรมการให้ความรู้วันสงกรานต์ การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การแสดงการสืบทอดประเพณีสงกรานต์ | 40,000 | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2567 ) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 หน้า 4 ลำดับที่ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | 0 |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดขอกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  |
|  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |  |  |
| 9 | โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น | เพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ในพื้นที่ตำบลป่าไร่ | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | 50,000 |

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดขอกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  |
|  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |  |  |
| 1 | โครงการ “ลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมที่ถูกต้องในการนำกำจัดขยะมูลฝอย โดยใช้ หลักการ 3Rs คือ การใช้น้อย ใช้ซ้ำและการนำกลับมาใช้ใหม่ | 15,000 | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2567 ) หน้า 86 ลำดับที่ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | 0 |

(2) แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดขอกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  |
|  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |  |  |
| 1 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | 10,000 | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2567 ) หน้า 87 ลำดับที่ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | 0 |

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต และการกีฬา

4.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต สตรี เยาวชน คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป

(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดขอกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  |
|  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |  |  |
| 1 | โครงการช่วยเหลือประชาชน | เพื่อช่วยประชาชนในกรณีจำเป็นหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ | 50,000 | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2567 ) หน้า 90 ลำดับที่ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | 0 |
| 2 | โครงการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ยุคใหม่ | จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การดูแลและส่งเสริมสุขภาพคุณชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ | 20,000 | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2567 ) หน้า 90 ลำดับที่ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | 0 |

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดขอกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  |
|  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |  |  |
| 1 | โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนในตำบลป่าไร่ | อบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนมีภูมิกันทางสังคมในการดำรงชีวิต | 20,000 | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2567 ) หน้า 91 ลำดับที่ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | 0 |
| 2 | โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด | อบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติเพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด | 50,000 | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2567 ) หน้า 92 ลำดับที่ 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | 0 |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดขอกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  |
|  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |  |  |
| 3 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสตรี | เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสตรีและครอบครัวให้มีประสิทธิภาพ | 10,000 | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2567 ) หน้า 91 ลำดับที่ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | 0 |

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต และการกีฬา

4.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข/ส่งเสริมสุขภาพประชาชนทั่วไป

(1) แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดขอกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  |
|  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |  |  |
| 1 | โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน | เพื่อบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชน | 617,000 | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2567 )เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2567 หน้า 7 ลำดับที่ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | 192,518 |
| 2 | โครงการสืบสาน ประราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม | สืบสานพระราชประสงค์ของสมเด็จย่าผู้ก่อตั้งมูลนิธิถันยรักษ์ให้คนไทยพ้นภัยมะเร็งเต้านม | 15,000 | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2567 ) หน้า 89 ลำดับที่ 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | 0 |
| 3 | โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | จัดกิจกรรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | 15,000 | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2567 ) หน้า 89 ลำดับที่ 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | 0 |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดขอกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
|  |  |  |  | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  |
|  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |  |  |
| 4 | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ | จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ เพื่อให้ประโยชน์กับประชาชนในหมู่บ้าน | 15,000 | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2567 ) หน้า 89 ลำดับที่ 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | 0 |

4.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม ป้องกัน บำบัดและแก้ไข

(1) แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดขอกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  |
|  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |  |  |
| 1 | โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 30,000 | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2567 ) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 หน้า 4 ลำดับที่ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | 0 |
| 2 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ | ให้ความรู้ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ | 15,000 | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2567 ) หน้า 89 ลำดับที่ 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | 0 |

- แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดขอกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  |
|  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |  |  |
| 1 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้าน ยาเสพติดตำบลป่าไร่ | จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์กันระหว่างประชาชนและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด | 350,000 | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2567 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 16 ลำดับที่ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | 0 |
| 2 | โครงการตาดีกาสัมพันธ์ | เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ ของตาดีกาในพื้นที่ตำบลป่าไร่ | 80,000 | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2567 ) หน้า 94 ลำดับที่ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | 0 |

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเมืองและการบริหารจัดการตามหลักการจัดการที่ดี

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดขอกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  |
|  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |  |  |
| 1 | โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา | จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา | 50,000 | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2567 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 หน้า 9 ลำดับที่ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | 0 |

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

6.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ บุกเบิก ถนน สะพาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  |
|  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้าง คูระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อม ฝาปิด หมู่ที่ 1 | ขนาดกว้าง 0.60 ม.ยาว 200.00 ม. ลึก 0.60 ม รายละเอียดตามประการก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบตป่าไร่ กำหนด | 710,500 | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2567 ) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 หน้า 9 ลำดับที่ 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | 0 |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสุภาพ หมู่ที่ 4 | ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 50.00 ม. หนา 0.15 ม. (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150.00 ตร.ม.รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.ป่าไร่ กำหนด | 109,300 | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2567 ) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 หน้า 10 ลำดับที่ 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | 0 |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิก สายคธาวุฒิ – บ้านสว่าง พรหมยอด หมู่ที 4 | ขนาดผิวจรจรกว้าง 4.00 ม ยาว 247.00 ม. หนา 0.80 ม. (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 988.00 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด | 415,700 | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2567 ) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 หน้า 6 ลำดับที่ 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | 0 |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดขอกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  |
|  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้าง รั้วกูโบร์บ้าน กรป. หมู่ที่ 6 | ขนาดความสูง 1.60 ม. ยาว 169.00 ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.ป่าไร่กำหนด | 978.000 | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2567 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 9 ลำดับที่ 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | 0 |
| 5 | โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบ้านพงสะโต หมู่ที่ 7 | ขนาดความกว้าง 4.00 ม. ยาว 2.00 ม. สูง 2.50 ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.ป่าไร่กำหนด | 151,200 | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2567 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 7 ลำดับที่ 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | 0 |
| 6 | โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบ้านวังกว้าง หมู่ที่ 5 | ขนาดความกว้าง 4.00 ม. ยาว 2.00 ม. สูง 2.50 ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.ป่าไร่ กำหนด | 151,200 | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 9 ลำดับที่ 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | 0 |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดขอกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  |
|  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |  |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน อส.สุภาพ หมู่ที่ 4 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน อส.สุภาพ ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและแบบแปลนที่ อบต.ป่าไร่กำหนด) | 109,300 | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2567 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 14 ลำดับที่ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | 0 |

6.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ทางระบายน้ำและก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปาภาชนะเก็บน้ำ และพัฒนาแหล่งน้ำ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  |
|  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |  |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (ปูผิวทางอาฟัลท์ติกบนผิวทางคอนกรีตเดิม) สายหลักในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 | ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 330.00 ม.หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,650 .00 ตารางเมตร | 805,200 | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2567 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 5 ลำดับที่ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | 0 |

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข

7.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น

(1) แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  |
|  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |  |  |
| 1 | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัย สาธารณภัย | ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 50,000 | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2567 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 14 ลำดับที่ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | 0 |
| 2 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) | อบรบ จัดกิจกรรม เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5) ในพื้นที่ตำบลป่าไร่ | 10,000 | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2567 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 10 ลำดับที่ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | 0 |
| 3 | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ดำเนินการจัดกิจกรรม ฝึกอบมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 10,000 | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2567 ) หน้า 105 ลำดับที่ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | 0 |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  |
|  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |  |  |
| 4 | โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | จัดฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เชิงปฏิบัติการทบทวน ให้กับ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลป่าไร่ | 50,000 | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2567 ) หน้า 105 ลำดับที่ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | 0 |